Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

za razdoblje 01.01.2025. – 31.12.2025.

Nositelj izrade: Općina Brtonigla-Verteneglio

Sadržaj

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU ………………………………..……………………… 3

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA …………….…………………………………………… 3

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA …………………………………………... 19

PRILOG 1. Tablični prikaz izvještaja

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Općina kontinuirano radi na unapređenju kvalitete i razine usluga u svim područjima, kako bi se zadovoljile potrebe i očekivanja građana, kojima je općinska uprava uvijek dostupna za sva pitanja i prijedloge. Unatoč stalnom rastu cijena u raznim sektorima gospodarstva te nepredvidivim tržišnim uvjetima, nastavlja se s provođenjem investicija koje značajno doprinose razvoju općinskog prostora i unapređenju kvalitete života u svim općinskim naseljima.

Svi procesi provode se uz najviši stupanj transparentnosti, a informacije o proračunskim troškovima redovito su dostupne na službenoj web stranici Općine. Posebna pozornost posvećuje se razvoju turizma i očuvanju tradicionalnih manifestacija, što je rezultiralo postizanjem rekordnih rezultata u dolascima i noćenjima.

U izvještajnom razdoblju obavljeni su izvršni poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine koji su zakonom povjereni općinskom načelniku, kao što su upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio, kao i prihodima i rashodima Općine, usmjerenje djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadziranje rada, te izvršavanje drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Sve mjere Provedbenog programa Općine Brtonigla-Verteneglio imaju status „PROVEDENO“. Iako pojedine aktivnosti nisu u potpunosti realizirane (A.1.5., A.2.3., A.5.4., A.5.5., A.6.4., A.11.2., A.12.5., A.15.1.), s obzirom na to da je ostvarena većina ključnih točaka za svaku od navedenih mjera, a u pojedinim slučajevima su vrijednosti pokazatelja rezultata znatno nadmašile planirane ciljeve, svim je mjerama dodijeljen status „provedeno“.

Ostvarenje proračuna do 31.12.2025. godine: 3.544.871,76 EUR.

NAPOMENA: tijekom 2025. godine, u proračun dodan je novi program: program 1020 KAPITALNE DONACIJE, A100894 Kapitalne donacije, iznos: 991,98 EUR.

U nastavku Izvješća daje se detaljan pregled ostvarenih pokazatelja i utrošenih proračunskih sredstava po pojedinim mjerama Provedbenog programa.

M.01 Unaprjeđenje komunalne infrastrukture

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.1.1. Broj rasvjetnih tijela P.1.2. Broj novouređenih parkovnih površina P.1.3. Broj novouređenih građevinskih objekata P.1.4. Broj novouređenih plaža | P.1.1.: 60 P.1.2.: 2 P.1.3.: 3 P.1.4.: 0 | P.1.1.: 50 P.1.2.: 2 P.1.3.: 2 P.1.4.: 0 | P.1.1.: 115 P.1.2.: 1 P.1.3.: 0 P.1.4.: 0 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1015 | K100717 Izgradnja kanalizacijskog sustava | 0,00 | 235.470,82 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NOVO: K100717 Kapitalne donacije | 144596,27 |  |
|  | K100718 Modernizacija sustava javne rasvjete | 36.049,23 |  |
|  | K100719 Uređenje Parka Karigador | 0,00 |  |
|  | K100721 Uređenje građevinskih objekata | 4.617,00 |  |
|  | Izmjena naziva: K100727 Centar za posjetitelje "Vecio Mulin" | 2.332,50 |  |
|  | K100729 Izgradnja javne rasvjete | 7.060,01 |  |
|  | K100827 Izgradnja komunalne infrastrukture građ. područja posebne namjene | 0,00 |  |
|  | K100834 Urbana oprema u naseljima | 4.804,38 |  |
|  | K100835 Uređenje parka kod škole u Novoj Vasi | 0,00 |  |
|  | K100836 Uređenje ostalih parkova i zelenih površina u naselju Radini i Fiorini | 2.925,00 |  |
|  | K100838 Opločenje, sanacija platoa ispred galerije Aleksandra Rukavine | 0,00 |  |
|  | K100839 Uređenje trga Sv. Zenona u Brtonigli | 0,00 |  |
|  | K100841 Uređenje mjesnog groblja Brtonigla | 0,00 |  |
|  | K100842 Uređenje mjesnog groblja Serbani | 8.712,50 |  |
|  | NOVO: K100847 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE ZA VLASTITI POGON | 0,00 |  |
|  | K100845 Uređenje i opremanje plaže u Karigadoru (adaptacija za invalide) |  |  |
|  | K100847 Izgradnja stambeno poslovne građevine za Vlastiti pogon | 0,00 |  |
|  | K100848 Izgradnja komunalne infrastrukture u naseljima | 0,00 |  |
|  | K100849 Sanacija zaljeva | 0,00 |  |
|  | K100857 Projektna dok. navodnjavanje | 0,00 |  |
|  | NOVO: K100889 IZGRADNJA NN MREŽE PRIKLJUČKA ZA LOVAČKI DOM St. DRUŠKOVIĆ | 1.127,50 |  |
|  | NOVO: K100890 POSTAVLJANJE RASVJETE NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU FIORINI | 13.302,68 |  |
|  | NOVO: K100891 IZGRADNJA NADSTREŠNICE I ROŠTILJA PARK FIORINI | 9.943,75 |  |
|  | NOVO: K100870 Uređenje platoa sa infrastrukturom za wc u naselju Karigador | 0,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

U svrhu modernizacije sustava javne rasvjete, nabavljeno je 102 komada LED rasvjete radi zamjene dotrajalih natrijevih i živinih žarulja, zamjena izvršena u 6. mjesecu 2025. godine.

Uređen je park u Fiorinima (prva polovica godine) - sjenica s vanjskim roštiljem.

Plažu nije bilo moguće urediti jer je u tijeku rješavanje statusa pomorskog dobra.

M.02 Uređenje naselja i stanovanje

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.2.1. Broj uređenih stambenih objekata P.2.2. Broj korisnika kojima je dodijeljeno sufinanciranje za uređenje fasade | P.2.1.: 1 P.2.2.: 0 | P.2.1.: 1 P.2.2.: 5 | P.2.1.: 0 P.2.2.: 0 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1018 | K100724 Uređenje ljekarne | 9.308,25 | 9.308,25 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K100797 Uređenje stambenih objekata | 0,00 |  |
|  | NOVO: REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STARE ŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ I DRUŠTVENI DOM | 0,00 |  |
|  | K100840 Uređenje fasada u naselju Brtonigle | 0 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Program sufinanciranja za uređenje fasada se trenutno ne provodi.

Pokrenute su i realizirane aktivnosti u svrhu uređenja općinskih objekata za poboljšanje izgleda i funkcionalnosti naselja na općinskom području.

M.03 Prostorno i urbanističko planiranje

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.3.1. Broj izrađenih projekata P.3.2. Broj izrađenih urbanističkih planova ili izmjena i dopuna postojećih | P.3.1.: 3 P.3.2.: 1 | P.3.1.: 2 P.3.2.: 1 | P.3.1.: 2 P.3.2.: 0 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1003 | A100759 Izrada projektne dokumentacije | 12.462,50 | 18.400,00 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100760 Elaborati, troškovnici, izvješća, projekti | 1.187,50 |  |
|  | A100762 Certifikati | 0 |  |
|  | A100767 Urbanistički planovi uređenja | 0,00 |  |
|  | A100768 Izmjene i dopune Prostornog plana | 4.750,00 |  |
|  | NOVO: A100868 Projektna dok. prometnice s kom. infrastrukturom u naselju Kovri | 0,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Odrađeno je 2 projekata te su ishodovane građevinske dozvole:

1. cesta u Karigadoru (lipanj 2025.);

2. cesta u Kovrima (listopad 2025.)

M.04 Komunalno gospodarstvo i održavanje površina

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.4.1. M2 održavanih javnih površina P.4.2. M2 održavanih zelenih površina P.4.3. Km održavanih nerazvrstanih cesta (redovno održavanje) | P.4.1. 30.150 P.4.2. 31.000 P.4.3. 32,6 | P.4.1. 30.150 P.4.2. 33.000 P.4.3. 32,6 | P.4.1. 30.150 P.4.2. 31.000 P.4.3. 56 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1016 | A100601 Vlastiti pogon za održavanje javnih površina | 161.710,26 | 230.624,41 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100712 Održavanje i uređenje zelenih površina | 0,00 |  |
|  | A100819 Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | 39.380,45 |  |
|  | A100867 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta | 29.533,70 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Odrađene su sljedeće aktivnosti:

- održavanje javnih površina: 30.150,00 m2 tijekom cijele godine;

- održavanje zelenih površina: 31.000,00 m2 tijekom cijele godine;

- održavanje nerazvrstanih cesta (redovno održavanje, košnja trave): 56 km, u drugoj polovici godine.

M.05 Upravljanje općinskom imovinom

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.5.1. Broj novih računalnih programa P.5.2. Broj odrađenih projekata za prenamjenu objekata | P.5.1.: 1 P.5.2.: 0 | P.5.1.: 1 P.5.2.: 0 | P.5.1.: 3 P.5.2.: 1 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1002 | A100763 Održavanje objekata za redovito korištenje | 123.674,54 | 197.968,71 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100764 Održavanje postrojenja i opreme | 2.260,22 |  |
|  | K100757 Opremanje općinske zgrade | 15.585,20 |  |
|  | K100779 Kupnja zemljišta | 52.800,00 |  |
|  | K100846 Rekonstrukcija zgrade – Dom Špinutija | 0 |  |
|  | NOVO: K100853 Prenamjena stare škole u Brtonigli | 3.648,75 |  |
|  | K100865 Kupnja vozila | 0,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Nabavljeno je 3 softvera kojima se znatno unaprijedila digitalizacija rada općinske uprave.

Dobivena jedna građevinska dozvola u siječnju 2025. godine za rekonstrukciju građevine i prenamjene u vrtić u naselju Nova Vas.

M.06 Odgoj i obrazovanje

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.6.1. Broj dodijeljenih stipendija P.6.2. Broj dodijeljenih nagrada odlikašima P.6.3. Broj pripremljenih projekata za dvoranu | P.6.1.: 7 P.6.2.: 13 P.6.3.: 0 | P.6.1.: 7 P.6.2.: 13 P.6.3.: 0 | P.6.1.: 12 P.6.2.: 8 P.6.3.: 0 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1012 | A100716 Stipendiranje studenata | 10.790,00 | 61.081,93 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100743 Nagrade odlikašima | 1.550,00 |  |
|  | A100815 Sufinanciranje prijevoza učenika | 8.603,07 |  |
|  | A100816 Sufinanciranje produženog boravka | 29.720,81 |  |
|  | NOVO: A100874 Sufinanciranje stručne suradnice pedagoginje | 9.038,05 |  |
|  | NOVO: A100897 SUFINANCIRANJE LJETNIH KAMPOVA ZA DJECU | 1.380,00 |  |
|  | NOVO: K100725 Dogradnja dječjeg vrtića | 0,00 |  |
|  | K100726 Investicijsko održavanje školskih objekata | 0,00 |  |
|  | K100799 Izgradnja školske dvorane | 0,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Dodijeljeno je 8 studentskih i 4 učeničkih stipendija. Proveden je Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija i Javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija. Dodijeljeno je 8 nagrada odličnim učenicima.

M.07 Briga o djeci

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.7.1. Broj djece upisane u Dječji vrtić Kalimero | P.7.1.: 65 | P.7.1.: 67 | P.7.1.: 68 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1009 | A100701 Rashodi za zaposlene – Dječji vrtić | 435.878,32 | 577.517,46 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100702 Redoviti troškovi poslovanja – Dječji vrtić | 84.727,17 |  |
|  | A100703 Redovan rad članova izvršnih tijela – Dječji vrtić | 5.481,97 |  |
|  | A100704 Održavanje objekata za redovito korištenje – Dječji vrtić | 13.052,52 |  |
|  | A100705 Održavanje postrojenja i opreme – Dječji vrtić | 3.089,33 |  |
|  | NOVO: A100801 Suf. Programa odgoja i obrazovanja djece prip. Nacionalnih manjina | 31.516,20 |  |
|  | NOVO: A100875 RADIONICE ZA DJECU | 0,00 |  |
|  | NOVO: K100780 Opremanje dječjeg vrtića | 3.771,95 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Dječji vrtić redovito funkcionira te se za djecu koja borave u jaslicama i u ostalim vrtićkim skupinama osiguravaju najbolji mogući uvjeti, prema propisanim pedagoškim standardima.

Time se omogućuje odvijanje predškolske aktivnosti na općinskom području, osiguravajući maksimalni standard za izvršenje predškolske djelatnosti i uz poštivanje prava talijanske nacionalne manjine, kako bi se svoj djeci sa općinskog područja omogućio zdrav i kvalitetan razvoj.

M.08 Socijalna skrb

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.8.1. Broj dodijeljenih pomoći umirovljenicima P.8.2. Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći P.8.3. Broj dodijeljenih subvencija za pogrebne troškove | P.8.1.: 37 P.8.2.: 5 P.8.3.: 0 | P.8.1.: 37 P.8.2.: 5 P.8.3.: 2 | P.8.1.: 39 P.8.2.: 5 P.8.3.: 0 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1005 | A100301 Pravo na podmirenje troškova nabavke školskih udžbenika ili prijevoza | 0,00 | 54.785,68 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100755 Sufinanciranje udruga socijalnog karaktera | 4.700,00 |  |
|  | A100782 Dotacija Crvenog križa | 18.357,16 |  |
|  | A100787 Pravo na pomoć za umirovljenike | 17.540,43 |  |
|  | A100807 Jednokratna naknada | 3.172,99 |  |
|  | A100808 Pravo na naknadu za troškove stanovanja | 2.107,20 |  |
|  | A100809 Pravo na podmirenje troškova školske užine | 0,00 |  |
|  | A100810 Podmirenje osnovnih pogrebnih troškova | 0,00 |  |
|  | A100811 Pravo na pomoć u plaćanju troškova prehrane | 0,00 |  |
|  | A100812 Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi | 0,00 |  |
|  | A100813 Pravo na pomoć u plaćanju lijekova i liječenja | 800,00 |  |
|  | A100860 Pravo na pomoć za hranu za novorođenčad | 0,00 |  |
|  | A100861 Pravo na pomoć za kupnju invalidskih pomagala | 0,00 |  |
|  | A100862 Paket hrane i higijenskih potrepština | 0,00 |  |
|  | A100863 Ostale materijalne prigodne potpore | 7.797,90 |  |
|  | A100864 Pomoći općinskog načelnika u hitnim slučajevima | 310,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Odobreno je 39 pomoći za umirovljenike sa niskim primanjima.

Najpotrebitijim građanima dodijeljene su jednokratne novčane pomoći i naknada za troškove stanovanja.

M.09 Unapređenje zdravlja

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.9.1. Broj održanih preventivnih zdravstvenih akcija | P.9.1: 0 | P.9.1: 1 | P.9.1: 0 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1006 | A100741 Sufinanciranje udruga zdravstvenog karaktera | 10.000,00 | 11.598,80 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100814 Preventivna zdravstvena akcija | 56,00 |  |
|  | Izmjena naziva: A100843 Sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula i Rovinj | 1.542,80 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Pokrenute su aktivnosti kojima će se postići određene ključne točke ostvarenja mjere, koje će se realizirati sukladno rokovima provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu Općine.

Proveden je natječaj za dodjelu sredstava udrugama od interesa za opće dobro te ostalim udrugama i inicijativama. Tijekom 2025. godine nisu održane preventivne zdravstvene akcije za građane Općine, ali je podržan rad patronažne službe te se redovito vrše besplatna mjerenja tlaka i šećera u krvi pri brtoniškoj ambulanti.

Aktivnosti iz ove mjere provedene su u svrhu poboljšanja zdravlja građana sa područja Općine Brtonigla-Verteneglio i osiguranje uvjeta za njihovo bolničko liječenje.

M.10 Razvoj kulture

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.10.1. Broj članova udruga nacionalnih manjina kojima je dodijeljeno sufinanciranje P.10.2. Broj obnovljenih sakralnih objekata P.10.3. Broj valoriziranih kulturnih spomenika | P.10.1.: 857 P.10.2.: 0 P.10.3.: 1 | P.10.1.: 857 P.10.2.: 0 P.10.3.: 1 | P.10.1.: 785 P.10.2.: 2 P.10.3.: 1 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1007 | A100736 Financiranje udruga nacionalnih manjina | 26.000,00 | 240.913,98 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100739 Obnova sakralnih objekata | 48.916,61 |  |
|  | A100756 Organizacija manifestacija na području Općine | 68.227,36 |  |
|  | A100796 Potpore u kulturi | 18.000,00 |  |
|  | NOVO: A100896 Istraživanje kulturnih spomenika | 0,00 |  |
|  | K100711 Valorizacija kulturnih spomenika | 79.770,01 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Broj članova udruga nacionalnih manjina kojima je dodijeljeno sufinanciranje – 785 članova. Sa 2 udruge nacionalnih manjina sa sjedištem na području Općine Brtonigla - Verteneglio, nakon provedenog natječaja, sklopilo se Ugovor o dodijeli financijskih sredstava.

Realizirana je restauracija restauracija drvene skulpture (oltar iz crkve Sv. Roka u Brtonigli) te je pokrenuta restauracija još jedne drvene skulpture (oltar iz crkve Sv. Mihovila, Nova Vas). U 7. mjesecu izvršena je sanacija spomenik u Brtonigli.

M.11 Razvoj sporta

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.11.1. Broj članova udruga sportskog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje P.11.2. Broj izgrađenih igrališta | P.11.1.: 42 P.11.2.: 0 | P.11.1.: 45 P.11.2.: 0 | P.11.1.: 75 P.11.2.: 0 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1011 | A100733 Sufinanciranje udruga sportskog značaja | 29.380,79 | 29.380,79 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K100806 Izgradnja nogometnog igrališta u naselju Brtonigla | 0,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Broj članova udruga sportskog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje: 75 članova. Sa 2 udruge koje se bave sportom sa sjedištem na području Općine, nakon provedenog natječaja, sklopilo se Ugovor o dodijeli financijskih sredstava.

Nogometno igralište nije realizirano unutar planiranog roka budući je traženo sufinanciranje iz EU programa i projektu nije dodijeljeno traženo sufinanciranje.

M.12 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.12.1. Broj održanih aktivnosti deratizacije i dezinsekcije P.12.2. Broj zbrinutih životinja | P.12.1.: 4 P.12.2.: 2 | P.12.1.: 4 P.12.2.: 3 | P.12.1.: 2 P.12.2.: 3 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1013 | A100501 Uređenje zaljeva i obalnog dijela | 3.199,63 | 58.928,44 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100714 Plan gospodarenja otpadom | 5.878,51 |  |
|  | A100715 Javno zdravstvo u komunalnom dijelu (deratizacija, dezinsekcija) | 3.312,50 |  |
|  | A100800 Zdravstvene veterinarske usluge | 2.881,94 |  |
|  | A100817 Sanacija ilegalnih odlagališta | 10.727,61 |  |
|  | A100818 Zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja | 3.365,75 |  |
|  | NOVO: A100872 Provdba mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz SECAP-a | 0,00 |  |
|  | NOVO: K100858 Studija procjene prirodnih potencijala za proglašenje potoka Škrline zaštićenim područjem prirode | 0,00 |  |
|  | NOVO: A100878 STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE | 29.562,50 |  |
|  | K100850 Studija procjene prirodnih potencijala za proglašenje potoka Škrline zaštićenim područjem prirode | 0,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Održane su sveukupno 2 aktivnosti deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije (28.03.2025 proljetna DDD, 25.09.2025. jesenska DDD)

Zbrinuta su 3 psa u skloništu.

M.13 Protupožarna i civilna zaštita

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.13.1. Dodijeljeno sufinanciranje sukladno zakonski propisanim obvezama P.13.2. Broj radionica za obuku Stožera civilne zaštite i članova civilne zaštite | P.13.1.: da P.13.2. 0 | P.13.1.: da P.13.2. 1 | P.13.1.: da P.13.2. 1 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1014 | A100708 Javna vatrogasna postrojba | 129.929,27 | 180.185,20 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100709 Područna vatrogasna zajednica | 42.293,54 |  |
|  | A100710 Sustav zaštite i spašavanja | 7.962,39 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Sufinanciranja Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice dodjeljuju se u skladu sa zakonskim propisima (u 2025. godini dodijeljeno sveukupno 159.119,46 EUR).

Održana je jedna radionica stožera civilne zaštite tijekom 2025. godine (14.10.2025.).

M.14 Promet i uređenje javnih prometnica

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.14.1. M2 asfaltiranih nerazvrstanih cesta P.14.2. M2 uređenih ulica u naseljima P.14.3. M2 uređenih parkirnih površina | P.14.1.: 1.600 P.14.2.: 950 P.14.3.: 0 | P.14.1.: 1.000 P.14.2.: 650 P.14.3.: 1 | P.14.1.: 0 P.14.2.: 1.910 P.14.3.: 0 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1015 | K100820 Sanacija ulice u naselju Valentići | 0,00 | 139.427,05 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K100821 Sanacija ceste Brtonigla – Kršete | 0,00 |  |
|  | K100822 Uređenje ceste Kršin – Bracanija | 0,00 |  |
|  | K100823 Izgradnja nogostupa u ulici Muškati prema DV Kalimero | 0,00 |  |
|  | K100824 Uređenje ceste građevinskog područja Donji Srbani | 0,00 |  |
|  | K100825 Uređenje ceste građevinskog područja Kovri | 0,00 |  |
|  | K100826 Asfaltiranje ceste u naselju Karigador Kras | 0,00 |  |
|  | K100828 Horizontalna i vertikalna signalizacija | 17.321,88 |  |
|  | K100829 Izgradnja ulice SU2 i OU4 u Karigadoru | 0,00 |  |
|  | NOVO: K100851 IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE U NASELJIMA | 0,00 |  |
|  | K100830 Rekonstrukcija postojećeg puta u naselju Karigador |  |  |
|  | K100831 Uređenje dijela Srednje ulice – NC 68 | 0,00 |  |
|  | K100832 Asfaltiranje ulice u naselju Nova Vas NC 24 | 0,00 |  |
|  | K100833 Uređenje parkinga Mlinska ulica | 0,00 |  |
|  | K100837 Uređenje ulice Aleksandra Rukavine do spoja Ul. Markoni | 0,00 |  |
|  | K100850 Izgradnja cestovne infrastrukture Donji Serbani | 0,00 |  |
|  | K100851 Izgradnja prometne infrastrukture u naseljima | 0,00 |  |
|  | K100852 Izgradnja pristupne ceste dvorane u Brtonigli | 0,00 |  |
|  | K100854 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 0,00 |  |
|  | NOVO: K100877 Financiranje programa ceste LC 50051 dionica Ponte Porton - Antonci - Livade | 0,00 |  |
|  | NOVO: K100873 Izgradnja pristupne prometnice u naselju Karigador SU3 i OU9 | 3.093,75 |  |
|  | NOVO: K100881 UREĐENJE DJELA UL. MIRA U NASELJU BRTONIGLA K.Č.BR. 715/3 K.O. BRTONIGLA | 14.057,24 |  |
|  | BRISANO: K100876 UREĐENJE ULICE ŠUŠNJEVICA OD ROTORA DO SPOJA SA UL Ronko k.č.br 2326/16 i 2326/17 | 0,00 |  |
|  | NOVO: K100882 UREĐENJE DJELA UL. NASEČJA TURINI K.Č. BR.1344/4 | 30.391,60 |  |
|  | NOVO: K100885 UREĐENJE PARKIRALIŠTA U ULICI ŠUŠNJEVICA | 0,00 |  |
|  | NOVO: K100886 UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU NOVA VAS KOD MARKETA | 0,00 |  |
|  | NOVI: K100888 UREĐENJE ULICE U NASELJU BRTONIGLA-UL. MARCONI | 0,00 |  |
|  | NOVO: K100898 Sanacije dotrajalog asfaltnog kolnika prema naselju Škrinjari k.č. Br 879/90 k,o. Brtonigla | 74.562,58 |  |
|  | K100855 Asfaltiranje ulice u naselju Nova Vas | 0,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Uređenje ulica u naseljima u 2025. godini:

Uređeno je 1.910 m2 ulica u naselju - u drugoj polovici godine uređene su ulice u naselju Škrinjari, u naselju Brtonigla (Ulica Mira) i u naselju Turini.

M.15 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.15.1. Broj subvencioniranih poduzetnika i obrtnika P.15.2. Broj članova udruga poljoprivrednog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje | P.15.1.: 2 P.15.2.: 189 | P.15.1.: 4 P.15.2.: 192 | P.15.1.: 0 P.15.2.: 34 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1004 | A100748 Subvencioniranje kamata poduzetnicima i obrtnicima | 0,00 | 9.890,89 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100752 Subvencioniranje ostalih mjera ruralnog razvoja | 1.560,89 |  |
|  | A100753 Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja | 8.330,00 |  |
|  | A100754 Strateški program razvoja Općine Brtonigla | 0,00 |  |
|  | A100859 Projekt "Povećanje konzumacije ribe i ribljih proizvoda" | 0,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Broj članova udruga poljoprivrednog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje – 34 članova sa prebivalištem na području Općine.

M.16 Upravljanje likvidnošću

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.16.1. Otplaćen kredit za Poduzetničku zonu Štrpe | - | DA | DA |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1019 | A100771 Otplata okvirnog kredita | 0,00 | - € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100802 Otplata kredita Dogradnja Dječjeg vrtića Kalimero Brtonigla | 0,00 |  |
|  | A100856 Otplata kredita Izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe s pratećom inf. | 0,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Krediti su u cijelosti otplaćeni tijekom 2022. godine.

Realizirane su sve aktivnosti kojima su se postigle ključne točke ostvarenja mjere, koje su realizirane prije planiranih rokova provedbe mjere koji su definirani u Provedbenom programu Općine. Kreditima realizirane su važne investicije na općinskom području, a za koja su dodijeljena znatna EU sredstva.

M.17 Efikasna i transparentna administracija

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.17.1. Broj riješenih predmeta | P.17.1.: 1140 | P.17.1.: 1160 | P.17.1.: 812 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1001 | A100101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 266.674,54 | 1.384.480,10 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100766 Redovna djelatnost javne uprave i administracije | 134.569,66 |  |
|  | NOVO: A100795 Najam vozila | -349,64 |  |
|  | A100805 Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi | 983.585,54 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Redovno se obavljaju djelatnosti javne uprave i administracije pomoću administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja, kao i odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi.

U 2025. godini riješeno je 812 od sveukupno 1085 predmeta.

M.18 Učinkovita lokalna uprava

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.18.1. Broj održanih sjednica Općinskog vijeća | P.18.1.: 5 | P.18.1.: 5 | P.18.1.: 7 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1008 | A100735 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima | 1.802,49 | 96.333,23 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100769 Proračunska pričuva | 56.339,56 |  |
|  | A100773 Održavanje izbora | 29.461,90 |  |
|  | A100803 Poslovanje Općinskog vijeća i zamjenika načelnika | 7.229,28 |  |
|  | A100804 Međuopćinska, međuregionalna, međunarodna suradnja | 1.500,00 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Redovno se obavljaju poslovanje Općinskog vijeća i zamjenika načelnika te se održava međuopćinska, međuregionalna, međunarodna suradnja sa partnerskim institucijama, uz pomoć vanjskih suradnika, uz maksimalnu transparentnost i uz visoki stupanj digitalizacije poslovanja.

M.19 Demografija

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.19.1. Broj dodijeljenih pomoći za novorođenčad | P.19.1.: 17 | P.19.1.: 18 | P.19.1.: 8 |

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja:

| Program 1005 | A100744 Pravo na pomoć za novorođenčad | 6.400,00 | 7.584,04 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A100788 Sufinanciranje programa rješavanja stambenog pitanja | 1.184,04 |  |

Status provedbe mjere: PROVEDENO.

Zaključak o ostvarenom napretku:

Dodijeljene su pomoći za novorođenu djecu sa područja Brtonigle te je omogućeno podnošenje zahtjeva putem sustava eNovorođenčad, kojima je postupak podnošenje zahtjeva pojednostavljeno i ubrzano.

Također, pomoglo se mladim obiteljima sa područja Brtonigle u rješavanju stambenog pitanja.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

U nastavku se navode najvažniji rezultati koje je Općina Brtonigla-Verteneglio ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja a koji su doprinijeli ostvarenju ciljeva javnih politika.

M.01 Unaprjeđenje komunalne infrastrukture

U okviru mjere usmjerene na modernizaciju i unapređenje komunalne infrastrukture provedeno je više aktivnosti koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete javnih prostora na području Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Modernizacija javne rasvjete: Nabavljeno je ukupno 102 komada LED rasvjetnih tijela radi zamjene dotrajalih natrijevih i živinih žarulja. Zamjena je izvršena u lipnju 2025. godine. Ova aktivnost rezultirala je smanjenjem potrošnje električne energije, manjim troškovima održavanja te povećanom sigurnošću u prometu i javnim površinama.

- Uređenje parka u Fiorinima: Tijekom prve polovice godine dovršeno je uređenje parka u Fiorinima, uključujući izgradnju sjenice s vanjskim roštiljem. Time je lokalnoj zajednici osiguran dodatni kvalitetan javni prostor za druženje, rekreaciju i društvene aktivnosti, što doprinosi podizanju kvalitete života stanovnika.

- Uređenje plaže: Planirano uređenje plaže nije bilo moguće realizirati jer je u tijeku postupak rješavanja statusa pomorskog dobra. Aktivnost će se moći nastaviti nakon dovršetka potrebnih administrativnih i vlasničkopravnih postupaka.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

M.02 Uređenje naselja i stanovanje

U okviru mjere usmjerene na unapređenje izgleda naselja i poboljšanje uvjeta stanovanja provedene su aktivnosti koje doprinose uređenju i funkcionalnosti prostora na području Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Program sufinanciranja uređenja fasada: Program se u promatranom razdoblju nije provodio. Razlog je privremena obustava provedbe, a nastavak se očekuje nakon redefiniranja uvjeta i osiguravanja potrebnih proračunskih sredstava.

- Uređenje općinskih objekata: Pokrenute su i realizirane aktivnosti usmjerene na poboljšanje izgleda i funkcionalnosti općinskih objekata. Ove intervencije doprinose uređenju naselja, stvaranju kvalitetnijeg i vizualno uređenijeg javnog prostora te podizanju ukupne razine komunalnog standarda.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

M.03 Prostorno i urbanističko planiranje

U okviru mjere usmjerene na unapređenje prostornog i urbanističkog uređenja Općine Brtonigla–Verteneglio provedene su aktivnosti vezane uz pripremu i realizaciju infrastrukturnih projekata od značaja za razvoj naselja.

Tijekom izvještajnog razdoblja dovršena su dva projektna postupka te su ishodovane odgovarajuće građevinske dozvole:

- Projekt izgradnje ceste u Karigadoru – postupak je uspješno završen, a građevinska dozvola izdana je u lipnju 2025. godine.

- Projekt izgradnje ceste u Kovrima – projektna dokumentacija je dovršena, a građevinska dozvola ishodovana u listopadu 2025. godine.

Ovim aktivnostima stvoreni su preduvjeti za daljnju realizaciju infrastrukturnih ulaganja, poboljšanje prometne povezanosti te kvalitetnije prostorno planiranje na području općine.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

M.04 Komunalno gospodarstvo i održavanje površina

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su redovne aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina na području Općine Brtonigla–Verteneglio, s ciljem očuvanja urednosti, sigurnosti i funkcionalnosti prostora.

- Održavanje javnih površina: Tijekom cijele godine redovito je održavano ukupno 30.150,00 m² javnih površina, što obuhvaća čišćenje, uklanjanje otpada, popravke manjih oštećenja te osiguravanje urednog i sigurnog korištenja prostora.

- Održavanje zelenih površina: Provedeno je kontinuirano održavanje 31.000,00 m² zelenih površina, uključujući košnju, orezivanje, uklanjanje raslinja i hortikulturne radove, čime se doprinosi očuvanju vizualnog identiteta naselja i kvalitete javnog prostora.

- Održavanje nerazvrstanih cesta: U drugoj polovici godine izvršeno je redovno održavanje i košnja trave na ukupno 56 km nerazvrstanih cesta. Ova aktivnost osigurava sigurnije prometovanje, bolju preglednost te sprječava degradaciju cestovne infrastrukture.

Provedene aktivnosti doprinose očuvanju komunalnog standarda, kvaliteti života stanovnika te održavanju urednog i funkcionalnog javnog prostora na području općine.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

M.05 Upravljanje općinskom imovinom

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti usmjerene na modernizaciju upravljanja općinskom imovinom te unapređenje administrativnih procesa Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Unaprjeđenje digitalizacije rada općinske uprave: Nabavljena su tri softverska rješenja koja su značajno unaprijedila digitalizaciju poslovanja općinske uprave. Uvođenjem novih digitalnih alata povećana je učinkovitost upravljanja imovinom, ubrzani su administrativni postupci te je osigurana veća transparentnost i dostupnost podataka.

- Rekonstrukcija općinske imovine – projekt vrtića u Novoj Vasi: U siječnju 2025. godine ishodovana je građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće građevine i njezinu prenamjenu u dječji vrtić u naselju Nova Vas. Time su stvoreni ključni preduvjeti za daljnju realizaciju projekta koji će doprinijeti poboljšanju društvene infrastrukture i dostupnosti predškolskog odgoja.

Provedene aktivnosti doprinose učinkovitijem upravljanju općinskom imovinom, modernizaciji administrativnih procesa te stvaranju kvalitetnijih uvjeta za stanovnike općine.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

M.06 Odgoj i obrazovanje

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti usmjerene na poticanje obrazovanja, nagrađivanje izvrsnosti i pružanje financijske podrške učenicima i studentima s područja Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Dodjela stipendija: Provedeni su Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija i Javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija, na temelju kojih je dodijeljeno ukupno 8 studentskih i 4 učeničke stipendije. Time je osigurana financijska potpora mladima u njihovom obrazovanju i profesionalnom razvoju.

- Nagrađivanje izvrsnosti: Dodijeljeno je 8 nagrada odličnim učenicima, čime se potiče postizanje visokih obrazovnih rezultata i prepoznaje trud te uspjeh najuspješnijih učenika.

Provedene aktivnosti doprinose stvaranju poticajnog obrazovnog okruženja, jačanju dostupnosti obrazovanja te promicanju izvrsnosti među mladima na području općine.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

M.07 Briga o djeci

Dječji vrtić na području Općine Brtonigla–Verteneglio tijekom cijelog izvještajnog razdoblja redovito je funkcionirao te su djeci u jasličkim i vrtićkim skupinama osigurani optimalni uvjeti boravka, u skladu s propisanim pedagoškim standardima.

Posebna pažnja posvećena je stvaranju sigurnog, poticajnog i kvalitetnog okruženja za rast i razvoj djece, što uključuje:

- osiguravanje adekvatnih prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta

- provedbu odgojno-obrazovnih aktivnosti u skladu s nacionalnim pedagoškim standardima

- poštivanje prava pripadnika talijanske nacionalne manjine, uključujući dostupnost programa na jeziku i pismu manjine

Na taj je način omogućeno nesmetano odvijanje predškolskih aktivnosti na općinskom području, uz osiguravanje visokog standarda predškolske djelatnosti i poticanje zdravog, sigurnog i kvalitetnog razvoja sve djece s područja općine.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

M.08 Socijalna skrb

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su mjere usmjerene na pružanje podrške socijalno osjetljivim skupinama stanovništva, s ciljem ublažavanja socijalnih rizika i poboljšanja kvalitete života najugroženijih građana.

- Pomoć umirovljenicima s niskim primanjima: Odobreno je ukupno 39 novčanih pomoći umirovljenicima s niskim primanjima. Ova mjera pridonosi smanjenju financijskog opterećenja starijih osoba te osigurava dodatnu sigurnost u pokrivanju osnovnih životnih troškova.

- Jednokratne novčane pomoći i naknade za troškove stanovanja: Najpotrebitijim građanima dodijeljene su jednokratne novčane pomoći te je osigurana naknada za troškove stanovanja. Ove intervencije omogućuju pravovremenu podršku osobama i obiteljima koje se suočavaju s iznenadnim financijskim poteškoćama ili dugotrajnijim socijalnim izazovima.

Provedene aktivnosti potvrđuju kontinuiranu brigu Općine Brtonigla–Verteneglio za socijalno ranjive skupine te doprinose stvaranju uključivije i socijalno osjetljivije zajednice.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

M.09 Unapređenje zdravlja

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti usmjerene na jačanje preventivnih zdravstvenih usluga i podršku programima koji doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja stanovnika Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Provedba aktivnosti u skladu s planiranim rokovima: Pokrenute su aktivnosti koje će omogućiti ostvarenje ključnih točaka mjere, a njihova će se realizacija odvijati sukladno rokovima definiranima u Provedbenom programu Općine.

- Podrška udrugama i inicijativama: Proveden je Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama od interesa za opće dobro, kao i ostalim udrugama i inicijativama koje djeluju u području zdravstva i socijalne skrbi. Time je osigurana institucionalna podrška programima koji doprinose zdravlju i dobrobiti lokalne zajednice.

- Preventivne zdravstvene aktivnosti i patronažna služba: Tijekom 2025. godine nisu održane organizirane preventivne zdravstvene akcije za građane Općine. Unatoč tome, kontinuirano je podržan rad patronažne službe, a u brtoniškoj ambulanti redovito se provode besplatna mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi, čime se osigurava osnovna razina preventivne zdravstvene skrbi.

Provedene aktivnosti doprinose poboljšanju zdravstvene zaštite građana te stvaranju uvjeta za pravovremeno liječenje i očuvanje zdravlja stanovnika Općine Brtonigla–Verteneglio.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

M.10 Razvoj kulture

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti usmjerene na očuvanje kulturne baštine, jačanje kulturnog života zajednice te podršku udrugama nacionalnih manjina koje djeluju na području Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Podrška udrugama nacionalnih manjina: Nakon provedenog javnog natječaja, s dvije udruge nacionalnih manjina sa sjedištem na području Općine sklopljeni su Ugovori o dodjeli financijskih sredstava. Ukupno je 785 članova udruga nacionalnih manjina ostvarilo pravo na sufinanciranje, čime se osigurava kontinuitet kulturnih aktivnosti i očuvanje identiteta manjinskih zajednica.

- Očuvanje kulturne baštine – restauratorski radovi: U izvještajnom razdoblju realizirana je restauracija drvene skulpture – oltara iz crkve sv. Roka u Brtonigli. Paralelno je pokrenut postupak restauracije još jedne drvene skulpture, oltara iz crkve sv. Mihovila u Novoj Vasi, čime se nastavlja sustavno ulaganje u zaštitu i obnovu vrijedne sakralne baštine.

- Sanacija spomenika: U srpnju 2025. godine izvršena je sanacija spomenika u Brtonigli, čime je osigurano njegovo očuvanje i prezentacija kao važnog dijela lokalne kulturne i povijesne memorije.

Provedene aktivnosti doprinose očuvanju kulturne baštine, jačanju kulturnog identiteta zajednice te poticanju kulturnog stvaralaštva i djelovanja udruga na području općine.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

M.11 Razvoj sporta

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti usmjerene na poticanje sportskih programa, jačanje sportskih udruga te unapređenje sportske infrastrukture na području Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Podrška sportskim udrugama: Nakon provedenog javnog natječaja, s dvije sportske udruge sa sjedištem na području Općine sklopljeni su Ugovori o dodjeli financijskih sredstava. Ukupno 75 članova sportskih udruga ostvarilo je pravo na sufinanciranje, čime se osigurava kontinuitet sportskih aktivnosti i razvoj sportskog života u zajednici.

- Sportska infrastruktura – nogometno igralište: Planirana realizacija projekta nogometnog igrališta nije ostvarena u predviđenom roku. Razlog je činjenica da projekt nije dobio traženo sufinanciranje iz EU programa, zbog čega je provedba odgođena do pronalaska alternativnih izvora financiranja ili ponovnog apliciranja na odgovarajuće natječaje.

Provedene aktivnosti doprinose razvoju sportskih sadržaja, jačanju sportskih udruga te stvaranju preduvjeta za daljnja ulaganja u sportsku infrastrukturu na području općine.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

M.12 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti usmjerene na očuvanje javnog zdravlja, zaštitu okoliša i odgovorno upravljanje životinjama na području Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Provedba DDD mjera (deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija): U skladu s planom održane su dvije redovne DDD akcije:

  - proljetna DDD – 28. ožujka 2025.

  - jesenska DDD – 25. rujna 2025. Ove aktivnosti doprinose sprječavanju širenja štetnika i zaraznih bolesti te osiguravaju higijenski standard u javnim i privatnim prostorima.

- Zbrinjavanje napuštenih životinja: Tijekom godine zbrinuta su 3 psa u ovlaštenom skloništu, čime se osigurava human i zakonit pristup napuštenim životinjama te smanjuje rizik za sigurnost i zdravlje stanovnika.

Provedene aktivnosti doprinose očuvanju zdravog i sigurnog okoliša te potvrđuju kontinuiranu brigu Općine za javno zdravlje, higijenu i dobrobit životinja.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

M.13 Protupožarna i civilna zaštita

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti usmjerene na jačanje sustava protupožarne zaštite i unapređenje spremnosti civilne zaštite na području Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Sufinanciranje vatrogasnih službi: U skladu sa zakonskim propisima, Općina je u 2025. godini osigurala ukupno 159.119,46 EUR za sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice. Ovim sredstvima osigurava se operativna spremnost, opremljenost i učinkovitost vatrogasnih snaga u zaštiti ljudi, imovine i okoliša.

- Aktivnosti civilne zaštite: Tijekom 2025. godine održana je jedna radionica Stožera civilne zaštite, i to 14. listopada 2025. godine. Radionica je bila usmjerena na jačanje koordinacije, osposobljavanje članova stožera te unapređenje spremnosti za postupanje u kriznim situacijama.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj

M.14 Promet i uređenje javnih prometnica

Tijekom 2025. godine provedene su aktivnosti usmjerene na unapređenje prometne infrastrukture i poboljšanje kvalitete javnih prometnica na području Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Uređenje ulica u naseljima: U drugoj polovici godine uređeno je ukupno 1.910 m² ulica u više naselja. Radovi su obuhvatili sanaciju i uređenje prometnih površina u:

  - naselju Škrinjari,

  - naselju Brtonigla (Ulica Mira),

  - naselju Turini.

Ovim zahvatima poboljšana je sigurnost i protočnost prometa te je unaprijeđena ukupna kvaliteta prometne infrastrukture u navedenim naseljima.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 10. Održiva mobilnost

M.15 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti usmjerene na jačanje lokalnog poljoprivrednog sektora i poticanje gospodarskih inicijativa na području Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Podrška poljoprivrednim udrugama: Sufinanciranje je dodijeljeno članovima udruga poljoprivrednog značaja, pri čemu je ukupno 34 članova s prebivalištem na području Općine ostvarilo pravo na financijsku potporu. Ova mjera doprinosi jačanju lokalnih proizvođača, poticanju održive poljoprivrede i unapređenju gospodarskih aktivnosti povezanih s poljoprivredom.

Provedene aktivnosti potvrđuju opredijeljenost Općine za poticanje razvoja poljoprivrede kao važnog segmenta lokalnog gospodarstva te za stvaranje uvjeta koji doprinose konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih proizvođača.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

M.16 Upravljanje likvidnošću

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo aktivnih kreditnih obveza, budući da su svi krediti Općine Brtonigla–Verteneglio u cijelosti otplaćeni još tijekom 2022. godine.

Unatoč tome, realizirane su sve aktivnosti predviđene ovom mjerom, pri čemu su ključne točke ostvarenja postignute prije planiranih rokova definiranih u Provedbenom programu Općine. Time je potvrđena odgovorna i učinkovita financijska politika usmjerena na stabilno upravljanje likvidnošću.

Kreditnim zaduženjima iz prethodnih razdoblja omogućena je realizacija važnih investicija na općinskom području, uključujući projekte za koje su bila dodijeljena značajna EU sredstva, čime je ostvaren snažan razvojni učinak uz optimalno korištenje dostupnih financijskih izvora.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

M.17 Efikasna i transparentna administracija

Tijekom 2025. godine Općina Brtonigla–Verteneglio nastavila je osiguravati učinkovit i transparentan rad javne uprave kroz redovno obavljanje administrativnih, tehničkih i stručnih poslova. U radu općinske uprave sudjelovalo je administrativno, tehničko i stručno osoblje, uz korištenje odvjetničkih, javnobilježničkih i drugih specijaliziranih vanjskih usluga kada je to bilo potrebno.

- Rješavanje upravnih predmeta: U 2025. godini zaprimljeno je ukupno 1.085 predmeta, od čega je 812 predmeta uspješno riješeno. Time je postignuta visoka razina učinkovitosti u obradi predmeta te osigurana pravovremena i kvalitetna usluga građanima i pravnim osobama.

Provedene aktivnosti potvrđuju kontinuiranu posvećenost Općine jačanju administrativne učinkovitosti, transparentnosti rada i dostupnosti javnih usluga.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

M.18 Učinkovita lokalna uprava

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Brtonigla–Verteneglio osigurala je redovno i učinkovito funkcioniranje lokalne uprave, uz visok stupanj transparentnosti i digitalizacije poslovanja.

- Rad Općinskog vijeća i zamjenika načelnika: Poslovi Općinskog vijeća i zamjenika načelnika obavljani su kontinuirano i u skladu s propisanim procedurama, čime je osigurano nesmetano donošenje odluka i provedba općinskih politika.

- Suradnja s partnerskim institucijama: Tijekom godine održavana je međuopćinska, međuregionalna i međunarodna suradnja s partnerskim institucijama, uz podršku vanjskih suradnika kada je to bilo potrebno. Ovakav oblik suradnje doprinosi razmjeni iskustava, jačanju institucionalnih kapaciteta i razvoju zajedničkih projekata.

- Transparentnost i digitalizacija poslovanja: Administrativni procesi provodili su se uz maksimalnu transparentnost te uz primjenu digitalnih alata koji omogućuju brže, učinkovitije i pristupačnije upravljanje općinskim poslovima.

Provedene aktivnosti potvrđuju stabilno, odgovorno i moderno funkcioniranje lokalne uprave, usmjereno na kvalitetnu uslugu građanima i učinkovito upravljanje javnim poslovima.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

M.19 Demografija

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti usmjerene na poticanje demografskog razvoja i pružanje podrške mladim obiteljima na području Općine Brtonigla–Verteneglio.

- Pomoć za novorođenu djecu: Dodijeljene su novčane pomoći za novorođenčad s područja Općine, čime se pruža izravna podrška mladim roditeljima u prvim mjesecima života djeteta. Omogućeno je i podnošenje zahtjeva putem sustava eNovorođenčad, što je značajno pojednostavilo i ubrzalo postupak, povećavajući dostupnost i učinkovitost administrativnih usluga.

- Podrška mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja: Općina je pružila pomoć mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja, čime se potiče ostanak i doseljavanje mladih te stvaraju uvjeti za dugoročni demografski razvoj lokalne zajednice.

Provedene aktivnosti doprinose jačanju demografske slike Općine, stvaranju poticajnog okruženja za mlade obitelji i osiguravanju boljih uvjeta za život i razvoj djece.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

KLASA: 024-04/26-01/02

URBROJ: 2163-13-04/03-26-1

U Brtonigli-Verteneglio, 30.01.2026. godine

Načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio

Neš Sinožić mag.ing. agr.